## Sheet1
大一年度项目个人研究进度计划
姓名： | 钟泽滨 | [11 empty] | 导师： |  | 马琮淦 | [6 empty] | 项目总监： |  |  | 邓立伟
任务 序号 | 计划完成内容 | 交付物 | 是否 完成 | 11月 | [21 empty] | 12月
|  |  |  | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第5周
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 制定《课题研究进度计划》 | 《课题研究进度计划》 | bar: 第1周 9 to 第1周 13
2 | 测试3轮滑板的稳定性 | 3轮试验滑板 | bar: 第2周 16 to 第2周 20
3 | 查阅驱动参数 | 驱动参数表 | bar: 第3周 23 to 第3周 27
4 | 完成元件匹配 | 元件匹配参数 | bar: 第3周 23 to 第3周 27
5 | 设计板面与板轮 | 板面设计图纸 | bar: 第4周 30 to 第4周 4
6 | 采购元件 | 已采购的各种元件 | bar: 第5周 7 to 第5周 9
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 图注： | 查阅文献 | bar: 第1周 9
理论推导 | bar: 第1周 9
仿真计算 | bar: 第1周 9
试验 | bar: 第1周 9
项目管理 | bar: 第1周 9
节假日